## Slide 1
Проектно-техническое обеспечение работ
по выводу из эксплуатации
1 и 2 блоков Белоярской АЭС
Проект по реабилитации территории:
заводы № 1, № 7 и Хранилище отходов (Республика Коми, пгт Водный)
Москва 2012 г.
Собко А.А.
Генеральный директор
ОАО «РАОПРОЕКТ»

## Slide 2: Вывод из эксплуатации 1,2 блоков Белоярской АЭС. Разработка проектно-технической документации.
2010 год
Разработка и утверждение концепции вывода из эксплуатации и технического задания
2011 год
Разработка проекта вывода из эксплуатации
2012 год
Согласование проекта вывода из эксплуатации (ДКС, Госкорпорация Росатом)
Выделение пускового комплекса для обоснования объемов работ на 2012-2015 гг
Разработка рабочей документации на площадку временного хранения ТРО
Разработка проектов производства работ и обоснование безопасности работ по дезактивации и демонтажу, входящих в пусковой комплекс

## Slide 3: Вывод из эксплуатации 1,2 блоков Белоярской АЭС. Пусковой комплекс. Главный корпус (ГК-1).
Разработка ППР и обоснование безопасности работ по демонтажу машзала в части ТГ-1.
Разработка ППР и обоснование безопасности работ по удалению просыпей ОЯТ из монжюсов дренажа графитовой кладки аппаратов.

## Slide 4
Вывод из эксплуатации 1,2 блоков Белоярской АЭС. Пусковой комплекс.
Газгольдерная локализации аварий (ГЛА).
Разработка рабочей документации, ППР и обоснование безопасности работ по ликвидации ГЛА

## Slide 5
Вывод из эксплуатации 1,2 блоков Белоярской АЭС. Пусковой комплекс. Хранилище ТРО (ХСО-1).
Разработка ППР и обоснование безопасности работ по извлечению, сортировке, контейнеризации и паспортизации ТРО из юго-западного пристроя ХСО-1

## Slide 6
Вывод из эксплуатации 1,2 блоков Белоярской АЭС. Пусковой комплекс.
Контейнерная площадка временного хранения ТРО.
Размещение площадки (11500 м.кв.) согласовано с эксплуатирующей организацией
Состав работ предусматривает:
  проведение инженерных изысканий
  разработку рабочей документации
  разработку ППР на строительство
  согласование документации с ЭО и РТН
За период 2010-2012гг в результате согласованных работ ОАО «СПбАЭП», ОАО «РАОПРОЕКТ», ЗАО «Квант», ФГУП «ФЦ ЯРБ», ЗАО «НЕОЛАНТ», ЗАО «ИЦЯК» и рядя других, под руководством ОАО «СХК» (ОАО «ОДЦ УГР») полностью обеспечены условия для начала работ по выводу из эксплуатации 1, 2 блоков Белоярской АЭС.

## Slide 7
Проект по реабилитации объектов:
заводы № 1, № 7 и Хранилище отходов (Республика Коми, пгт Водный)

## Slide 8: Основание для разработки предпроектной и проектной документации
п. 249 Федеральной целевой программы «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2008 год и на период до 2015 года»
Государственный контракт № Д.4ш.21.25.12.1002 от 31 января 2012 г. на выполнение работ: «Реабилитация территорий субъектов Российской Федерации».
Цель проекта: Реабилитация территорий объектов «Завод № 1», «Завод № 7» и «Хранилище отходов», расположенных в селитебной зоне пгт Водный Республика Коми

## Slide 9: Порядок разработки проектной документации
Задание на проектирование
ПРОЕКТ по реабилитации объектов: заводы № 1, № 7 и Хранилище отходов
Отчет по обоснованию безопасности
Концепция +ТЭИ
по реабилитации объектов: заводы № 1, № 7 и Хранилище отходов
Инженерные изыскания
ООО «ОНИКС»
Исходные данные:
Отчеты 2009-2010 гг. ИБ Коми НЦ УрО РАН;
Топографические материалы ФГУГП «Гидроспецгеология», 2011
Материалы Минприроды и Министерства по ГО и ЧС Республики Коми

## Slide 10: Взаимодействие с ГК «Росатом» и Республикой Коми
Концепция реабилитации утверждена Руководством ГК «Росатом»;
Задание на проектирование согласовано Руководителем администрации МОГО «Ухта», утверждено ГК«Росатом»;
Подготовлен проект Соглашения о взаимодействии между ГК «Росатом», Правительством Республики Коми, Администрацией МОГО «Ухта» в целях реализации проекта территорий пгт Водный;
Проведено заседание Президиума Государственного совета Республики Коми (27.04.2012).

## Slide 11: Характеристика территорий, подлежащих реабилитации
Основным загрязняющим радионуклидом является 226Ra (T½ = 1600 лет).
В небольших количествах имеются 238U (T½ = 4,47×109 лет) и 232Th (T½ = 1,40×1010 лет).
Показатель | Объект |  |  | 
 | Завод №1 | Завод №7 | Хранилище отходов | Итого
Площадь участка под землеотвод на время проведения работ, м2 | 18668 | 13529 | 63590 | 95340
Площадь участка под землеотвод после окончания работ, м2 | - | - | 41194 | 41194
Площадь загрязнения, м2 | 12037 | 4221 | 11342 | 27600

## Slide 12: Территория завода № 1. Современное состояние
Радиоактивное загрязнение охватывает сквер перед и северную часть промплощадки ООО «Завод высоковольтных электронных компонентов Прогресс»
На береговом склоне имеются участки с МЭД до 5,00 мкГр/ч
На остальной территории максимальная МЭД не превышает 1,00 мкГр/ч
Превышение радиационного фона от 5 до 20 раз

## Slide 13: Территория завода № 7. Современное состояние
На большей части участка МЭД превышает 1,00 мкГр/ч
Максимальная измеренная МЭД 10,80 мкГр/ч
Превышение радиационного фона от 3 до 40 раз
Часть территории забетонирована и используется как скотный двор
Часть территории занята огородами и дачными строениями

## Slide 14: Хранилище отходов. Современное состояние
Правовой статус территории не определен
Границы не картографированы и не внесены в государственный кадастр землепользования
Регулярный контроль состояния безопасности не осуществляется
Мониторинг окружающей среды не проводится
Физическая охрана не осуществляется
Участок расположен в водоохранной зоне р. Ухта

## Slide 15
«Черные отвалы», засыпанные песчано-гравийной смесью. МЭД 0,5 – 4,0 мкЗв/ч (превышение фона до 16 раз)
Участок с «черными отвалами», лишенный песчано-гравийной отсыпки. МЭД до 40,0 мкЗв/ч (превышение фона до 160 раз)
«Красные отвалы» без отсыпки. МЭД до 8,0 мкЗв/ч (превышение фона до 24 раз)
Оборудование бывшего радиевого производства. МЭД до 6,0 мкЗв/ч
Хранилище отходов: карта-схема мощности дозы

## Slide 16: Классификация и количество отходов, образующихся при реабилитации территории Заводов №1, №7 и Хранилища отходов
Категория производственных отходов | Эффективная удельная активность, кБк/кг | Мощность дозы гамма-излучения в отходах, мкГр/час
I категория | Аэфф ≤ 1,5 | H ≤ 0,7
II категория | 1,5 ≤Аэфф ≤ 10 | 0,7 ≤H ≤ 4,4
III категория | Аэфф ≥ 10 | H ≥ 4,4
31
В соответствии с СанПиН 2.6.1.2800-10, в зависимости от эффективной удельной активности природных радионуклидов (AЭфф) производственные отходы подразделяются:
Характеристика отходов, образующихся при реабилитации |  | Объект |  | 
 |  | Завод №1 | Хранилище отходов | Завод №7
Загрязненный грунт | III категория, м3 | 4635 | 114 295 | 1379
 | II категория, м3 | 4402 | 53 705 | 2309
 | I категория, м3 | 16838 |  | 8236
Древесные отходы | I категория, м3 | 201,7 | 260 | 17,3
Металлические отходы | III категория, т | - | 3,2 | -
Notes: Классификация производственных отходов, содержащих природные радионуклиды в соответствии с СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет природных источников ионизирующего излучения»

## Slide 17
Участок «Хранилище отходов» переводится в пункт консервации особых радиоактивных отходов;
Радиоактивные отходы с участков «Завод №1» и «Завод №7» извлекаются и помещаются в пункт захоронения отходов с повышенным содержанием природных радионуклидов (ПЗРО ПСПР);
Свободная территория, выделенная под ПЗРО ПСПР, может быть в дальнейшем использована для захоронения РАО при реабилитации других загрязненных участков г. Ухта.
Концепция реабилитации территорий

## Slide 18: Основные проектные решения по созданию пункта консервации
Решения по созданию инфраструктуры производства работ;
Решения по организации временных инженерных сетей;
Решения по созданию боковой ПФЗ, верхнего защитного экрана , дренажных устройств и наблюдательных скважин;
Решения по рекультивации территории;
Решения по обеспечению радиационной безопасности;
Решения по охране труда и технике безопасности при производстве работ.

## Slide 19
Профиль Пункта Консервации
(конечное состояние)

## Slide 20: Основные проектные решения по реабилитации территорий заводов 1 и 7
Решения по созданию инфраструктуры производства работ;
Решения по организации временных инженерных сетей;
Решения по обращению с извлекаемыми отходами;
Решения по рекультивации территории;
Решения по обеспечению радиационной безопасности;
Решения по охране труда и технике

## Slide 21: Основные проектные решения по созданию ПЗРО ПСПР
Решения по созданию инфраструктуры производства работ;
Решения по организации временных инженерных сетей;
Решения по созданию траншеи ПЗРО ПСПР;
Решения по обращению с отходами, размещаемыми в ПЗРО ПСПР и вторичными отходами;
Решения по созданию верхнего защитного экрана, дренажных систем, сети наблюдательных скважин;
Решения по рекультивации территории;
Решения по обеспечению радиационной безопасности;
Решения по охране труда и технике безопасности при производстве работ.

## Slide 22
Захоронение отходов в ПЗРО ПСПР предусматривается в мягких контейнерах (Биг-Бэгах).
Заполнение модуля (траншеи) осуществляется послойно, с засыпкой пустот чистым грунтом и уплотнением слоев.
В соответствии с ФЗ №190-ФЗ, ст. 4, захоронение таких отходов может производиться по упрощенной процедуре (партиями, без кондиционирования)
Размещение отходов в ПЗРО ПСПР

## Slide 23
ПЗРО ПСПР (конечное состояние)
Объем размещаемых отходов - 20949 м3
Размер траншеи 143 х 46 м, максимальная высота – 11 м
Средняя удельная активность отходов - 5,27 кБк/кг
Срок потенциальной опасности – не менее 640 лет

## Slide 24
№ | Наименование показателей | Единица измерения | В базовых ценах | В текущих ценах
1 | Продолжительность производства работ по реабилитации территорий | мес. |  | 13
2 | Максимальная потребность в кадрах строителей | чел. |  | 24
3 | Стоимость проведения работ в текущем уровне цен на II квартал 2012г., в том числе: | тыс.руб. | 23044,55 | 179169,88
 | Строительных работ | тыс.руб. | 16262,6 | 140277,9
 | Монтажных работ | тыс.руб. | 466,89 | 4027,3
 | Оборудования | тыс.руб. | 2415,41 | 8978,08
 | Прочие | тыс.руб. | 3899,65 | 25886,61
Технико-экономические показатели - Создание Пункта Консервации
Технико-экономические показатели – Реабилитация территории заводов 1, 7
и сооружение ПЗРО ПСПР
№ | Наименование показателей | Единица измерения | В базовых ценах | В текущих ценах
1 | Продолжительность производства работ по реабилитации территорий | мес. |  | 13
2 | Максимальная потребность в кадрах строителей | чел. |  | 24
3 | Стоимость проведения работ в текущем уровне цен на II квартал 2012г., в том числе: | тыс.руб. | 21780,57 | 149368,32
 | Строительных работ | тыс.руб. | 8662,78 | 74723,41
 | Монтажных работ | тыс.руб. | 3659,15 | 31563,10
 | Оборудования | тыс.руб. | 6167,77 | 22925,60
 | Прочие | тыс.руб. | 3290,87 | 20156,21

## Slide 25: Реализация проекта
Проектная документация передана в ДКС Госкорпорации «Росатом»;
Схемы расположения земельных участков, занятых заводом №1, №7 и Хранилищем отходов, утверждены на кадастровом плане Руководителем администрации МОГО «Ухта»;
Акт выбора участка лесного фонда под строительство ПЗРО ПСПР согласован Администрацией МОГО «Ухта» и заинтересованными ведомствами Республики Коми.

## Slide 26: Перечень организаций согласовавших Акт выбора участка лесного фонда под ПЗРО ПСПР
ГКУ «Ухтинское лесничество»
Администрация МОГО «Ухта»
Росреестр по Республике Коми
Ухтинский городской комитет по охране окружающей среды
Территориальное отделение Управления по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РК в г. Ухта
Управление по недропользованию по Республике Коми (Коминедра)
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми
Ухтинский межрайонный отдел ФГБУ «КОМИРЫБВОД»
Филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго»
ООО «НЕФТЕГАЗПРОМТЕХ»

## Slide 27: График реализации проекта
№ п/п | Мероприятия по реализации проекта | 2012 | 2013 | 2014
1 | Утверждение Субъектом РФ акта выбора земельного участка под строительство ПЗРО ПСПР |  |  | 
2 | Общественные слушания |  |  | 
3 | Публичные слушания |  |  | 
4 | Передача утвержденного акта выбора участка лесного фонда в ГК «Росатом» для подготовки Постановления Правительства РФ о размещении ПЗРО ПСПР |  |  | 
5 | Согласование проекта в ДКС, ГГЭ, ГЭЭ |  |  | 
6 | Начало производства работ |  |  | 

## Slide 28: Сложности в реализации проекта
Правительством РФ не установлены критерии отнесения радиоактивных отходов к особым РАО и к удаляемым РАО.
Правительством РФ не определены порядок и сроки проведения первичной регистрации РАО, образовавшихся до даты вступления в силу ФЗ №190-ФЗ, не определены формы актов первичной регистрации таких РАО.
Не решены вопросы:
с определением субъекта права собственности существующих объектов на территории пгт Водный, подлежащих реабилитации, и вновь создаваемых объектов;
с назначением специализированной организации, принимающую на себя полномочия по сооружению пункта захоронения (консервации) и полномочия по обращению с радиоактивными отходами до передачи пункта захоронения Национальному оператору.

## Slide 29
Спасибо за внимание