## Slide 1
Результаты работ по консервации поверхностных хранилищ жидких РАО — бассейнов Б-1, Б-2 ОАО «СХК»
Москва,
«АтомЭКО-2012»,
«Вывод-2012»
Терентьев Сергей Геннадьевич
Зам. главного инженера Радиохимического завода
Notes: 1

## Slide 2
Основное назначение бассейнов Б-1, 2 – сбор и временное хранение ЖРО уровня САО, образовавшихся при выполнении оборонных программ.
За время эксплуатации с 1961 по 1982 годы в пульповых отложениях бассейнов накоплено более 100 млн. Кu активности.
Назначение и характеристики бассейнов Б-1,2
 | Бассейн Б-1 | Бассейн Б-2
Год ввода в эксплуатацию | 1961 | 1964
Размер, м | 324186 | 324186
Площадь, м2 | 60 300 | 51 400
Объем пульпы, м3 | 55 000 | 35 000

## Slide 3
Конструктивные особенности бассейнов на примере бассейна Б-2

## Slide 4
Проектный вариант вывода из эксплуатации бассейнов Б-1,2
Вариант вывода из эксплуатации – создание пункта консервации радиоактивных отходов путём засыпки акватории бассейна местным грунтом, а также создания полного глиняного экрана, дренажной системы и системы мониторинга.
Выбор данного варианта основан на обосновании:
безопасности физико-химических процессов происходящих в бассейнах (опасность разогрева осадков и взрыва ацетатно-нитратной смеси, выделение водорода при радиолизе, капиллярный подъём радионуклидов в слое засыпки, газовыделение осадков за счёт деятельности микрооргонизмов и др.);
выполнения условий радиационной и ядерной безопасности;
экономической целесообразности.

## Slide 5
Этапы консервации бассейнов Б1 и Б-2
I этап
Подготовительный – создание вспомогательной инфраструктуры (карьеры, дороги, боксы-стоянки, перегрузочные площадки, трансформаторные подстанции, санпропускник, автомойки, станции перекачки декантата бассейна, оснащение техники биологической защитой)
II этап
Перекрытие пульпы на акватории бассейна. Работы выполняются в зимний период, после образования ледяного покрова. Создание дренажной системы
III этап
Завершающий – разборка обваловки бассейна, устройство верхнего глиняного экрана, защитного и плодородного слоя, установка газоотводных труб, создание системы мониторинга и водоотводных канав
IV этап
Мониторинг безопасного состояния законсервированного бассейна

## Slide 6
Акватория бассейна
до начала работ по консервации

## Slide 7
Исходное состояние бассейна

## Slide 8
II этап.
Перекрытие пульпы

## Slide 9
Создание прорана в обваловке бассейна

## Slide 10
Используется спецтехника, оборудованная свинцовой защитой

## Slide 11
II этап.
Перекрытие пульпы

## Slide 12
II этап.
Укладка дренажного слоя щебня

## Slide 13
III этап.
Разборка обваловки и укладка
подстилающего слоя грунта

## Slide 14
Перекрытие дренажного слоя щебня песчаным грунтом

## Slide 15
III этап.
Разборка обваловки и укладка
подстилающего слоя грунта

## Slide 16
III этап.
Формирование верхнего глиняного экрана

## Slide 17
Верхний глиняный экран на бассейне

## Slide 18
III этап.
Формирование верхнего глиняного экрана

## Slide 19
III этап.
Укладка защитного слоя грунта

## Slide 20
Укладка защитного песчаного слоя

## Slide 21
III этап.
Укладка защитного слоя грунта

## Slide 22
III этап.
отсыпка растительного слоя грунта

## Slide 23
Конечное состояние бассейна

## Slide 24
Конечное состояние бассейна Б-2

## Slide 25
Периоды реализации работ по консервации бассейнов Б-1, Б-2
III этап консервации Б-2
Выдержка засыпанного бассейна Б-2
Прекращен приём ЖРО в бассейны Б-1, Б-2
1982
Пять циклов промывки бассейнов
Разработка проекта
1990-1994
1982-1985
1991-2001
2001-2006
2006-2012
с 2011
I и II этапы консервации Б-1
I и II этапы консервации Б-2

## Slide 26
Результаты консервации бассейна Б-2 в 2012 году
Объёмы засыпки Б-2, тыс. м3 |  | 
Материал | В 2012г. | Всего
Супесь (песок) | − | 471
Глина | − | 66
Щебень | − | 30
Плодородный слой | 17 | 17
Всего | 17 | 584
Работы 2012 года | Всего
Устройство плодородного слоя (0,2 м) | 17 тыс. м3
Обработка гербицидами поверхности Б-2 | 83,3 тыс. м2
Посев многолетних трав | 83,3 тыс. м2
Устройство дренажной системы вокруг Б-2 | 1,5 км
Устройство труб-отдушин для отвода газов | 25 ед.
Построен бокс-стоянка спецтехники (здание 731б) | на 5 ед. спецтехники

## Slide 27
Результаты консервации бассейна Б-2
Chart: 
| 1991 | 2012
Ряд 1 | 300000 | 40
Гамма-фон в центре Б-2
40 мкР/ч
300 000 мкР/ч
Доза облучения персонала на всех этапах работ не превысили – 1,0 мЗв/год

## Slide 28
Результаты консервации бассейна Б-2
0 5 10 15 20 25
0
1
2
3
4
5
6
6 7 8 9 10
I - Грунт дамбы
II - Пульпа
III - Защитный слой
IV - Глиняный экран
Значения рН
Глубина
отбора
проб, м
мэд
бета-актив.
Cr
нитрат-ион
pH

## Slide 29
Результаты консервации бассейна Б-1 в 2012г.
Дренажный аппарат
Очередь 2011г (70 тыс.м3)
Очередь 2012г
обваловка
берма
Приемные оголовки
ю
с
Прием дренажных вод Б-2
Выдачной оголовок в зд.752б
Выдачной оголовок в зд.752д
+103.0
+106.0
+102,0
+102,0
Б-1
№1
№2
№1а
№5
№4
№3
№6
№7
Дренажный аппарат
Засыпка шнекоротором в 2012г

## Slide 30
Объёмы выполненных и запланированных работ по консервации бассейна Б-1
Объёмы засыпки Б-1, тыс. м3 |  | 
Материал | В 2012г. | Всего по проекту
Супесь (песок) | 75 | 523
Глина | − | 73
Щебень | − | 32
Плодородный слой | − | 18
Всего | 75 | 646
Работы 2012 года | Всего
Устройство дамб №1а, 2, 6 иммобилизация пульпы шнекороторной техникой | 50 тыс. м3
Устройство дамб №3, 4, 5, 7 | 25 тыс. м3
Изготовление дренажных колодцев | 2 шт.
Построены насосная станция (здание 752д), противо-пожарная станция (здание 731п), участок отмывки спец-техники (здание 748), бокс-стоянка спецтехники (здание 731е) и другие объекты. | 6 объектов

## Slide 31
Объёмы финансирования
млн. руб. |  |  |  | 
Наименование работ | Всего за ФЦП 2008-2015гг. | Освоение в 2012г. | Предусмотрено ФЦП в 2013-2015гг. | Необходимо по ФЦП 2016-2020гг.
Консервация Б-2 | 493,3 | 5 | − | −
Консервация Б-1 | 1380,9 | 215 | 623,6 | 854,0

## Slide 32
Спасибо за внимание.
Notes: 32